## Sheet1
Kallenderwoche	Schritt	Vergangen	Erledigt
KW 38		X	X
KW 39
KW 39	Abgabe Exposè
KW 40
KW 41
KW 41	Vorstellung Exposè; Kickoff
KW 42	Grundstruktur aufbauen und Kapitel 2 Einleitung
KW 43	Kapitel 2. Grundlagen
KW 44	Kapitel 4.1 “YreduxSocket”: Generische Konzeption / Und Spezifikation
KW 45
KW 46	Kapitel 4.2 Vergleich mit herkömmlichen Ansatz
KW 47	Literaturrecheche für Kapitel 3
KW 48	Kapitel 3.1 Verwandte Arbeiten
KW 49	Kapitel 3.2 Analyse der verwandten Arbeiten
KW 50	Kapitel 4.1 anhand der Ergebnisse aus Kapitel 3 verfeinern
KW 51	Kapitel 4.3 Vergleich mit verwandten Arbeiten
KW 51	Abgabe einer Zwischenversion der Arbeit
KW 52	Implementierungen und Tests durchführen
KW 1
KW 2
KW 3
KW 4
KW 5	Kapitel 5.1 Angular und ASP.NET
KW 6	Kapitel 5.2 React und Node.js
KW 7	Kapitel 5.3 npm und NuGet (otional)
KW 8	Kapitel 6 Fazit und Abstract
KW 9
KW 9	Abgabe einer ersten vollständigen Version der Arbeit
KW 10	Erstellung einer PPT-Präsentation
KW 11
KW 12	Überarbeitung der Arbeit
KW 13
KW 14	Reserve
KW 15
KW 15	Abgabe der Arbeit
KW 15	Planung Kolloquium